## 表紙
令 和 ６ 年 度 発 注 予 定 工 事 等 一 覧 表
札幌市交通局
2024-03-29

## 総括表
令 和 ６ 年 度 発 注 予 定 工 事 等 一 覧 表
（単位：件）
| 工 事 | [7 empty] | 業 務 |  |  |  | 合計
| 土木 | 下水道 | 舗装 | 造園 | 建築 | 電気 | 管 | その他 | 測量 | 地質 調査 | 設計 | 監理
一般競争入札 | [12 empty] | 1 | bar: 工 事 建築
制限付一般競争入札 | 工 事 土木: 6; 工 事 建築: 22; 工 事 電気: 18; 工 事 管: 10; 工 事 その他: 11 |  | 46 |  | 113
指名競争入札 | [12 empty] | 0
随意契約 | 工 事 土木: 1; 工 事 電気: 3; 工 事 その他: 9 |  |  | 45 | 58
計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 10 | 20 | 0 | 0 | 46 | 45 | 172

## 一覧表
令 和 ６ 年 度 発 注 予 定 工 事 等 一 覧 表 （ 工 （ 業 ） 種 別 ）
工事等の名称 | 工事等の施工場所 | 工（業）種 | 工事等の概要 | 入札及び 契約方法 | 入札等 の時期 | 工期又は 履行期間 | 金額区分
光星変電所ほか２施設外部改修工事実施設計 | 光星変電所ほか | 設計（建築） | 外部改修工事実施設計 | 一般 | ４月上旬 | 210 | ア
西28丁目駅走行路面天井吹付材剥離工事実施設計 | 西28丁目駅 | 設計（建築） | 走行路面天井吹付材剥離工事実施設計 | 一般 | ４月上旬 | 210 | ア
路面電車山鼻西線内回り（南4条線～南6条線間）軌道改良工事 | 中央区南4～6条西14丁目 | 土木 | 路面電車における軌道改良 | 一般 | ４月上旬 | 290 | E
東西線大通駅トイレ改良工事 | 東西線大通駅 | 建築 | トイレ改良工事 | 一般 | ４月上旬 | 240 | D
東西線大通駅ほか１施設内部仕上剥落防止工事 | 東西線大通駅、二十四軒駅 | 建築 | 内部仕上剥落防止工事 | 一般 | ４月上旬 | 240 | D
南北線乗務庁舎・交通資料館外構整備工事 | 札幌市南区真駒内東１丁目 | 建築 | 南北線乗務庁舎等に係る外構工事 | 一般 | ４月中旬 | 180 | E
豊平公園駅設備改良工事 | 豊平公園駅 | 管 | 駅の空調設備等改修工事 | 一般 | ４月中旬 | 500 | F
南郷7丁目駅エスカレーター更新工事 | 南郷７丁目駅 | 機械設備 | 駅のエスカレーター更新工事 | 随契 | ４月中旬 | 300 | F
南郷13丁目駅エスカレーター更新工事 | 南郷１３丁目駅 | 機械設備 | 駅のエスカレーター更新工事 | 随契 | ４月中旬 | 300 | E
北１３条東駅エスカレーター更新工事 | 北１３条東駅 | 機械設備 | 駅のエスカレーター更新工事 | 随契 | ４月中旬 | 300 | E
宮の沢駅ほか1駅照明設備更新工事実施設計 | 宮の沢駅、円山公園駅 | 設計（設備） | 照明設備の更新実施設計 | 一般 | ４月中旬 | 230 | ア
豊平公園駅設備改良工事監理 | 豊平公園駅 | 監理 | 駅の空調設備等改修工事監理 | 随契 | ４月中旬 | 500 | イ
東豊線乗務庁舎設備更新工事監理 | 東豊線乗務庁舎 | 監理 | 庁舎の空調、衛生設備、昇降機設備工事監理 | 随契 | ４月中旬 | 600 | イ
すすきの駅ほか２駅自動制御更新工事監理 | すすきの駅、北３４条駅、麻生駅 | 監理 | 駅の自動制御更新工事監理 | 随契 | ４月中旬 | 500 | イ
南郷7丁目駅エスカレーター更新工事監理 | 南郷７丁目駅 | 監理 | 駅のエスカレーター更新工事監理 | 随契 | ４月中旬 | 300 | ア
南郷13丁目駅エスカレーター更新工事監理 | 南郷１３丁目駅 | 監理 | 駅のエスカレーター更新工事監理 | 随契 | ４月中旬 | 300 | ア
北１３条東駅エスカレーター更新工事監理 | 北１３条東駅 | 監理 | 駅のエスカレーター更新工事監理 | 随契 | ４月中旬 | 300 | ア
東豊線乗務庁舎・すすきの変電所改修工事 | 札幌市中央区南６条西１丁目 | 建築 | 耐震及び保全改修工事 | 一般 （成績重視型） | ４月中旬 | 600 | G
南北線大通駅ほか10駅ホーム段差隙間改良工事実施設計 | 南北線大通駅ほか | 設計（建築） | ホーム段差隙間改良工事実施設計 | 一般 | ４月中旬 | 210 | イ
麻生駅ほか12駅ホーム段差隙間改良工事実施設計 | 麻生駅ほか | 設計（建築） | ホーム段差隙間改良工事実施設計 | 一般 | ４月中旬 | 210 | イ
南郷13丁目駅ほか１駅外部改修等工事実施設計 | 南郷13丁目駅ほか | 設計（建築） | 外部改修及びロードヒーティング改修等工事実施設計 | 一般 | ４月中旬 | 210 | ア
大谷地駅ほか１駅外部改修等工事実施設計 | 大谷地駅 | 設計（建築） | 外部改修及びロードヒーティング改修等工事実施設計 | 一般 | ４月中旬 | 210 | イ
栄町駅ほか３駅ホーム段差隙間改良工事 | 栄町駅ほか | 建築 | ホーム段差隙間改良工事 | 一般 | ４月中旬 | 210 | C
西28丁目駅ほか３施設外部改修等工事 | 西28丁目駅ほか | 建築 | 外部改修及びロードヒーティング改修等工事 | 一般 | ４月中旬 | 300 | D
南郷18丁目駅ロードヒーティング改修等工事 | 南郷18丁目駅 | 建築 | ロードヒーティング改修及び外部改修工事 | 一般 | ４月中旬 | 240 | C
東札幌駅走行路面天井吹付材剥離工事 | 東札幌駅 | 建築 | 走行路面天井吹付材剥離工事 | 一般 | ４月中旬 | 120 | C
東西線大通駅トイレ改良建築工事監理 | 東西線大通駅 | 監理 | トイレ改良工事監理 | 随契 | ４月中旬 | 240 | ア
東西線大通駅ほか１施設内部仕上剥落防止工事監理 | 東西線大通駅、二十四軒駅 | 監理 | 内部仕上剥落防止工事監理 | 随契 | ４月中旬 | 240 | ア
東豊線乗務庁舎電気設備更新工事 | 東豊線乗務庁舎 | 電気 | 電気設備の更新 | 一般 | ４月下旬 | 480 | E
月寒中央駅照明設備更新工事 | 月寒中央駅 | 電気 | 照明設備の改修 | 一般 | ４月下旬 | 270 | D
すすきの駅ほか２駅自動制御更新工事 | すすきの駅、北３４条駅、麻生駅 | 電気 | 駅の自動制御更新工事 | 一般 | ４月下旬 | 480 | E
東豊線乗務庁舎機械設備更新工事 | 東豊線乗務庁舎 | 管 | 庁舎の空調、衛生設備工事 | 一般 | ４月下旬 | 480 | F
東豊線乗務庁舎エレベーター更新工事 | 東豊線乗務庁舎 | 機械設備 | 庁舎のエレベーター更新工事 | 一般 | ４月下旬 | 480 | C
バスセンター前駅ほか1駅照明設備更新工事実施設計 | バスセンター前駅、東札幌駅 | 設計（設備） | 照明設備の更新実施設計 | 一般 | ４月下旬 | 230 | ア
北13条東駅動力盤ほか更新工事実施設計 | 北13条東駅 | 設計（設備） | 動力盤等の更新実施設計 | 一般 （成績重視型） | ４月下旬 | 210 | イ
月寒中央駅外部改修等工事実施設計 | 月寒中央駅 | 設計（建築） | 外部改修及びロードヒーティング改修等工事実施設計 | 一般 | ４月下旬 | 210 | ア
西車両基地天井部改修工事 | 西車両基地 | 建築 | 天井剥落防止工事 | 一般 | ４月下旬 | 300 | E
西18丁目駅ほか1駅照明設備更新工事 | 西18丁目駅、西11丁目駅 | 電気 | 照明設備（西18丁目駅）、誘導灯設備（西11丁目駅）の改修 | 一般 | ５月上旬 | 270 | E
（仮称）交通局所管施設漏水改修工事実施設計 | 未定 | 設計（建築） | 漏水改修工事実施設計 | 一般 | ５月上旬 | 210 | ア
（仮称）交通局所管施設内壁タイル改修工事実施設計 | 未定 | 設計（建築） | 内壁タイル剥落防止工事実施設計 | 一般 | ５月上旬 | 210 | イ
南北線乗務庁舎・交通資料館外構整備工事監理 | 札幌市南区真駒内東１丁目 | 監理 | 南北線乗務庁舎等に係る外構工事監理 | 随契 | ５月上旬 | 180 | ア
西28丁目駅ほか３施設外部改修等工事監理 | 西28丁目駅ほか | 監理 | 外部改修及びロードヒーティング改修等工事監理 | 随契 | ５月上旬 | 300 | ア
東豊線乗務庁舎・すすきの変電所改修工事監理 | 札幌市中央区南６条西１丁目 | 監理 | 耐震及び保全改修工事監理 | 随契 | ５月上旬 | 600 | ウ
南郷18丁目駅ロードヒーティング改修等工事監理 | 南郷18丁目駅 | 監理 | ロードヒーティング改修及び外部改修工事監理 | 随契 | ５月上旬 | 240 | ア
東札幌駅走行路面天井吹付材剥離工事監理 | 東札幌駅 | 監理 | 走行路面天井吹付材剥離工事監理 | 随契 | ５月上旬 | 120 | ア
二十四軒駅照明設備更新工事 | 二十四軒駅 | 電気 | 照明設備の改修 | 一般 | ５月上旬 | 270 | E
南北線シェルター駅取合部改修工事 | 南北線高架部 | 建築 | シェルター駅取合部改修工事 | 一般 | ５月上旬 | 210 | C
菊水駅ほか１施設外部改修等工事 | 菊水駅、西車両基地 | 建築 | 外部改修及び漏水改修工事 | 一般 | ５月上旬 | 210 | C
栄町駅ほか３駅ホーム段差隙間改良工事監理 | 栄町駅ほか | 監理 | ホーム段差隙間改良工事監理 | 随契 | ５月上旬 | 210 | ア
北34条駅移動宿泊室改修工事 | 北34条駅 | 建築 | 移動宿泊室改修工事 | 一般 | ５月上旬 | 210 | C
宮の沢駅設備改良工事 | 宮の沢駅 | 管 | 駅の空調設備等改修工事 | 一般 | ５月中旬 | 500 | G
大谷地変電所改良機械設備工事 | 大谷地変電所 | 管 | 変電所の設備更新工事 | 一般 | ５月中旬 | 300 | D
宮の沢駅エレベーター更新工事 | 宮の沢駅 | 機械設備 | 駅のエレベーター更新工事 | 一般 | ５月中旬 | 250 | D
発寒南駅ほか１駅トイレ改良建築工事実施設計 | 発寒南駅、栄町駅 | 設計（建築） | トイレ改良工事実施設計 | 一般 | ５月中旬 | 210 | イ
大通定期券発売所移設等工事実施設計 | 大通定期券発売所ほか | 設計（建築） | 定期券発売所移設等工事実施設計 | 一般 （成績重視型） | ５月中旬 | 210 | イ
発寒南駅ほか１駅トイレ改良設備工事実施設計 | 発寒南駅、栄町駅 | 設計（設備） | トイレ改良工事実施設計 | 一般 | ５月中旬 | 210 | イ
大通定期券発売所移設等設備工事実施設計 | 大通定期券発売所ほか | 設計（設備） | 定期券発売所移設等工事実施設計 | 一般 | ５月中旬 | 210 | ウ
栄町駅ほか2駅エスカレーター更新工事実施設計 | 栄町駅、南郷１３丁目駅、新さっぽろ駅 | 設計（設備） | 駅のエスカレーター更新工事実施設計 | 一般 | ５月中旬 | 250 | ウ
二十四軒駅照明設備更新工事監理 | 二十四軒駅 | 監理 | 照明設備の更新工事監理 | 随契 | ５月中旬 | 270 | ア
西18丁目駅照明設備更新工事監理 | 西18丁目駅 | 監理 | 照明設備の更新工事監理 | 随契 | ５月中旬 | 270 | ア
宮の沢駅設備改良工事監理 | 宮の沢駅 | 監理 | 駅の空調設備等改修工事監理 | 随契 | ５月中旬 | 500 | イ
北34条駅屋外埋設排水管撤去工事 | 北３４条駅 | 土木 | 屋外埋設排水管路の撤去 | 一般 | ５月中旬 | 210 | C
宮の沢駅ほか３施設出入口上屋等外部改修工事 | 宮の沢駅ほか | 建築 | 外部改修工事 | 一般 | ５月中旬 | 300 | E
大通駅ほか２駅外部改修等工事 | 南北線大通駅ほか | 建築 | 外部改修、シーリング改修及び仮眠室改修工事 | 一般 | ５月中旬 | 240 | D
西28丁目駅照明設備更新工事 | 西28丁目駅 | 電気 | 照明設備の改修 | 一般 | ５月中旬 | 270 | E
栄町検車線エレベーター更新工事 | 栄町検車線 | 機械設備 | 検車線のエレベーター更新工事 | 一般 | ５月下旬 | 250 | C
案内表示設備更新工事（南北線・東西線）その3 | 南北線（南平岸駅～真駒内駅） 東西線（宮の沢駅～西11丁目駅） | 通信 | 南北線、東西線のホームに設置している旅客案内表示設備を更新する | 随契 | ５月下旬 | 300 | G
北18条駅ほか１駅地下連絡通路内部改修等工事実施設計 | 北18条駅、北24条駅 | 設計（建築） | 地下連絡通路内部改修等実施設計 | 一般 | ５月下旬 | 210 | ア
大谷地変電所試験センター拡張建築工事実施設計 | 大谷地変電所 | 設計（建築） | 試験センター拡張工事実施設計 | 一般 | ５月下旬 | 210 | ア
麻生駅エレベータ更新建築工事実施設計 | 麻生駅 | 設計（建築） | エレベータ更新建築工事実施設計 | 一般 | ５月下旬 | 210 | イ
東豊線（新道東駅～北13条東駅間）ずい道照明設備更新工事実施設計 | 東豊線新道東駅～北13条東駅間ずい道内 | 設計（設備） | ずい道照明設備の更新実施設計 | 一般 | ５月下旬 | 240 | イ
二十四軒駐車場受変電設備更新工事実施設計 | 二十四軒駐車場 | 設計（設備） | 受変電設備の更新実施設計 | 一般 | ５月下旬 | 240 | ア
大谷地変電所試験センター拡張設備工事実施設計 | 大谷地変電所 | 設計（設備） | 試験センター拡張工事実施設計 | 一般 | ５月下旬 | 210 | ア
東区役所前駅ほか１駅自動改札設備分電制御盤更新工事実施設計 | 東区役所駅、北13条東駅 | 設計（設備） | 自動改札設備の分電制御盤更新及び配線工事の実施設計 | 一般 | ５月下旬 | 230 | ア
路面電車電車線路改良電気設備工事実施設計（西７丁目通第二工区ほか） | 西７丁目通ほか | 設計（設備） | 街路拡幅事業に伴う電車線の改良工事の実施設計 | 一般 | ５月下旬 | 240 | イ
西28丁目駅照明設備更新工事監理 | 西28丁目駅 | 監理 | 照明設備の更新工事監理 | 随契 | ５月下旬 | 270 | ア
宮の沢駅ほか３施設出入口上屋等外部改修工事監理 | 西28丁目駅ほか | 監理 | 外部改修工事監理 | 随契 | ５月下旬 | 300 | ア
大通駅ほか２駅外部改修等工事監理 | 南北線大通駅ほか | 監理 | 外部改修、シーリング改修及び仮眠室改修工事監理 | 随契 | ５月下旬 | 240 | ア
大谷地駅エレベーター設置土木工事 | 大谷地駅 | 土木 | エレベーター設置土木工事 | 一般 | ５月下旬 | 450 | E
南北線さっぽろ駅ホーム換気塔実施設計 | 南北線さっぽろ駅 | 設計（土木） | 南北線さっぽろ駅ホーム増設工事に係る換気塔土木構造物の設計 | 一般 | ５月下旬 | 270 | ウ
路面電車山鼻西線軌道改良工事実施設計 | 中央区南6条西15丁目ほか | 設計（土木） | 路面電車における軌道改良工事実施設計 | 一般 | ５月下旬 | 270 | イ
南北線大通駅漏水改修工事 | 南北線大通駅 | 建築 | 漏水改修工事 | 一般 | ５月下旬 | 210 | D
北34条駅移動宿泊室改修工事監理 | 北34条駅 | 監理 | 移動宿泊室改修工事監理 | 随契 | ５月下旬 | 210 | ア
南北線シェルター駅取合部改修工事監理 | 南北線高架部 | 監理 | シェルター駅取合部改修工事監理 | 随契 | ５月下旬 | 210 | ア
菊水駅ほか１施設外部改修等工事監理 | 菊水駅、西車両基地 | 監理 | 外部改修及び漏水改修工事監理 | 随契 | ５月下旬 | 210 | ア
東西線配電線更新工事（南大通変電所～白石駅） | 南大通変電所～東札幌変電所～白石駅 | 電気 | 老朽化した６kV配電線（約５．０㎞～２本）の更新 | 一般 | ６月上旬 | 990 | G
南北線送電線更新工事（澄川2号線・中の島1号線） | 中の島変電所～澄川受電所～澄川変電所 | 電気 | 老朽化した６kV送電線（約３．３km）の更新 | 一般 | ６月上旬 | 990 | F
南北線さっぽろ駅ホーム増設建築工事実施設計 | さっぽろ駅 | 設計（建築） | ホーム増設建築工事実施設計 | 一般 （成績重視型） | ６月上旬 | 600 | ウ
南北線さっぽろ駅ホーム増設設備工事実施設計 | 南北線さっぽろ駅 | 設計（設備） | ホーム増設建築工事実施設計 | 一般 | ６月上旬 | 600 | ウ
すすきの変電所改修設備工事実施設計 | すすきの変電所 | 設計（設備） | 変電所の設備更新工事実施設計 | 一般 | ６月上旬 | 250 | ウ
西11丁目駅エレベーター改修設備工事実施設計 | 西１１丁目駅 | 設計（設備） | 駅のエレベーター更新に伴う実施設計 | 一般 | ６月上旬 | 250 | イ
北24条駅エレベーター設置設備工事実施設計 | 北24条駅 | 設計（設備） | 駅のエレベーター設置に伴う設備、昇降機の実施設計 | 一般 | ６月上旬 | 250 | イ
さっぽろ駅ホーム拡幅に伴う電車線設備移設工事実施設計 | 南北線さっぽろ駅 | 設計（設備） | さっぽろ駅ホーム拡幅に伴う電車線の移設の実施設計 | 一般 | ６月上旬 | 270 | イ
月寒中央駅照明設備更新工事監理 | 月寒中央駅 | 監理 | 照明設備の更新工事監理 | 随契 | ６月上旬 | 270 | ア
大通駅排水設備等更新工事監理 | 南北線・東西線大通駅 | 監理 | 駅の排水設備等更新工事監理 | 随契 | ６月上旬 | 400 | ア
南車両基地工場棟改築ほか工事監理 | 南車両基地 | 監理 | 車両基地改築等工事監理 | 随契 | ６月上旬 | 1300 | エ
地下鉄土木構造物改修工事 | 東西線（南郷18丁目駅～大谷地駅間） | 土木 | ずい道部コンクリート構造物の改修 | 一般 （総合評価・実績評価Ⅱ型） | ６月上旬 | 240 | E
南車両基地工場棟改築ほか工事 | 南車両基地 | 建築 | 車両基地改築等工事 | ＷＴＯ | ６月上旬 | 1300 | G
大通駅排水設備等更新工事 | 南北線・東西線大通駅 | 管 | 駅の排水設備等更新工事 | 一般 | ６月中旬 | 400 | E
北12条駅ほか1駅排水管改修工事実施設計 | 北12条駅、西18丁目駅 | 設計（設備） | 駅の排水管等の更新に伴う実施設計 | 一般 | ６月中旬 | 230 | イ
北２４条駅排水設備更新工事監理 | 北２４条駅 | 監理 | 駅の排水設備等更新工事監理 | 随契 | ６月中旬 | 400 | ア
地下部中柱耐震補強工事実施設計 | 東西線新さっぽろ駅ほか | 設計（土木） | 地下部中柱の耐震補強設計 | 一般 | ６月中旬 | 260 | イ
西11丁目駅ほか４施設事務室浴室改修等工事 | 西11丁目駅ほか | 建築 | 浴室、コンコース床、屋上防水改修及び信号保安装置更新附帯工事 | 一般 | ６月中旬 | 180 | C
南北線大通駅漏水改修工事監理 | 南北線大通駅 | 監理 | 漏水改修工事監理 | 随契 | ６月中旬 | 210 | ア
栄町駅ほか3駅自動改札設備分電制御盤更新工事 | 栄町駅、新道東駅、元町駅、環状通東駅 | 電気 | 自動改札設備の分電制御盤更新及び配線工事 | 一般 | ６月下旬 | 510 | C
北２４条駅排水設備更新工事 | 北２４条駅 | 管 | 駅の排水設備等更新工事 | 一般 | ６月下旬 | 400 | C
南郷7丁目駅自動制御設備更新工事実施設計 | 南郷7丁目駅 | 設計（設備） | 駅の自動制御更新工事実施設計 | 一般 | ６月下旬 | 230 | イ
西28丁目駅ほか3駅カメラ更新工事 実施設計 | 西28丁目駅ほか | 設計（設備） | 駅構内監視カメラ・モニターテレビ更新工事の実施設計 | 一般 | ６月下旬 | 180 | ア
高速電車走行路補修工事（南北・東西線） | 東西線（琴似駅～白石駅間）、南北線（麻生駅～真駒内駅間） | 土木 | ずい道・高架部の走行路面補修 | 一般 | ６月下旬 | 240 | E
南北線高架部橋脚耐震等実施設計 | 南北線（平岸駅～真駒内駅間） | 設計（土木） | 南北線高架部橋脚の耐震補強設計 | 一般 | ６月下旬 | 250 | ウ
西11丁目駅ほか２駅事務室浴室改修等工事監理 | 西11丁目駅ほか | 監理 | 浴室、コンコース床改修工事監理 | 随契 | ６月下旬 | 180 | ア
福住駅ほか１施設信号保安装置更新等工事監理 | 福住駅、南車両基地 | 監理 | 屋上防水改修及び信号保安装置更新附帯工事監理 | 随契 | ６月下旬 | 180 | ア
南北線（中島公園駅～中の島駅間）ずい道照明設備更新工事 | 中島公園駅～中の島駅間 | 電気 | ずい道照明設備の更新 | 一般 | ７月上旬 | 200 | B
琴似駅第3電気室負荷切替工事実施設計 | 琴似駅 | 設計（設備） | 電気室負荷切替の実施設計 | 一般 | ７月上旬 | 200 | ア
南北線さっぽろ駅ホーム柵設備設置工事実施設計 | 南北線さっぽろ駅 | 設計（設備） | さっぽろ駅改良事業に伴う、ホーム柵設備設置の実施設計 | 一般 | ７月上旬 | 200 | ア
シェルター上・下部塗装工事（その３） | 南北線高架部 | 塗装 | シェルター塗装工事 | 一般 | ７月上旬 | 120 | B
南北線案内軌条改修工事 | 南北線（さっぽろ駅～大通駅間） | 土木 | 南北線案内軌条の改修 | 随契 | ７月中旬 | 210 | C
北２４条駅エレベーター設置土木建築実施設計 | 南北線北２４条駅 | 設計（土木） | エレベーター設置土木工事に係る設計 | 一般 | ７月中旬 | 230 | ウ
西車両基地Ａ線パンク検知電気装置更新工事 | 西車両基地 | 電気 | パンク検知電気装置の更新 | 随契 | ７月中旬 | 210 | C
福住駅ほか1駅自動火災報知設備更新工事 | 福住駅、月寒中央駅 | 通信 | 火災報知設備の改修 | 一般 | ７月中旬 | 180 | B
琴似駅自動火災報知設備更新工事 | 琴似駅 | 通信 | 火災報知設備の改修 | 一般 | ７月中旬 | 180 | C
琴似駅ほか3駅カメラ更新工事 | 琴似駅ほか | 通信 | 駅構内監視カメラ・モニターテレビ更新工事を行う | 一般 | ７月下旬 | 240 | B
南北線（大通～中島公園駅間）ほか1駅ずい道照明設備等更新工事実施設計 | 南北線大通駅～中島公園駅間ずい道内、真駒内駐車場 | 設計（設備） | ずい道照明設備の更新、真駒内駐車場の照明設備更新実施設計 | 一般 | ７月下旬 | 180 | ア
西車両基地地上部大規模設備改修工事基本・実施設計 | 西車両基地 | 設計（設備） | 西車両基地地上部を中心とした設備改修工事の実施設計 | 一般 （成績重視型） | ７月下旬 | 500 | エ
琴似変電所設備改修工事実施設計 | 琴似変電所 | 設計（設備） | 琴似変電所の受変電設備更新に伴う電気設備、機械設備改良の実施設計 | 一般 | ７月下旬 | 180 | イ
南北線高架下擁壁・防護柵改修工事実施設計 | 豊平区平岸3条18丁目ほか | 設計（土木） | 南北線高架下擁壁及び防護柵の設計 | 一般 | ７月下旬 | 230 | ウ
東西線大通東側吊り下げ電照標識更新工事 | 東西線大通駅 | 電気 | 吊り下げ電照標識の改修 | 一般 | ８月上旬 | 210 | C
東豊線（新道東駅～環状通東駅間）ずい道照明設備更新工事 | 東豊線新道東駅～環状通東駅間ずい道内 | 電気 | ずい道照明設備の更新 | 一般 | ８月上旬 | 220 | C
東西線信号外部機器改修工事 | 南郷７丁目駅ほか | 通信 | ずい道内信号ループ線の改修を行う | 随契 | ８月中旬 | 210 | C
東西線大通東側吊り下げ電照標識更新工事監理 | 東西線大通駅 | 監理 | 吊り下げ電照標識の更新工事監理 | 随契 | ８月中旬 | 210 | ア
福住駅転てつ器制御装置更新工事 | 福住駅 | 電気 | 転てつ器制御装置の更新 | 随契 | ９月上旬 | 200 | E
琴似変電所受電設備更新工事 | 琴似変電所 | 電気 | 老朽化した変電所受電設備の更新 | 一般 | ９月上旬 | 900 | G
南車両基地映像設備更新工事 実施設計 | 南車両基地 | 設計（設備） | 南車両基地の映像設備の更新に伴う実施設計 | 一般 | ９月下旬 | 240 | イ
大谷地駅エレベーター設置工事 | 大谷地駅 | 機械設備 | 駅のエレベーター新設工事 | 一般 | １０月上旬 | 300 | C
大谷地駅エレベータ設置建築工事 | 大谷地駅 | 建築 | エレベータ設置建築工事 | 一般 | １０月上旬 | 300 | E
南北線シェルター耐震改修工事（R6-7工区） | 南北線高架部 | 建築 | シェルター耐震改修工事 | 一般 | １０月上旬 | 360 | G
大谷地駅エレベータ設置建築工事監理 | 大谷地駅 | 監理 | エレベータ設置建築工事監理 | 随契 | １０月中旬 | 300 | イ
南北線シェルター耐震改修工事（R6-7工区）監理 | 南北線高架部 | 監理 | シェルター耐震改修工事監理 | 随契 | １０月中旬 | 360 | ウ
宮の沢駅トイレ改良電気設備工事 | 宮の沢駅 | 電気 | トイレ改良に伴う電気設備工事 | 一般 | １０月下旬 | 240 | B
宮の沢駅トイレ改良衛生設備工事 | 宮の沢駅 | 管 | トイレ改良に伴う衛生設備工事 | 一般 | １０月下旬 | 240 | B
宮の沢駅トイレ改良衛生設備工事監理 | 宮の沢駅 | 監理 | トイレ改良に伴う衛生設備工事監理 | 随契 | １０月下旬 | 240 | ア
宮の沢駅トイレ改良建築工事 | 宮の沢駅 | 建築 | トイレ改良工事 | 一般 | １０月下旬 | 240 | E
西11丁目駅トイレ改良電気設備工事 | 西11丁目駅 | 電気 | トイレ改良に伴う電気設備工事 | 一般 | １１月上旬 | 240 | B
新さっぽろ駅エレベーター設置電気設備工事 | 新さっぽろ駅 | 電気 | 新さっぽろ駅のエレベーター新設に伴う電気設備工事 | 一般 | １１月上旬 | 300 | B
西１１丁目駅トイレ改良衛生設備工事 | 西１１丁目駅 | 管 | トイレ改良に伴う衛生設備工事 | 一般 | １１月上旬 | 240 | B
新さっぽろ駅エレベーター設置工事 | 新さっぽろ駅 | 機械設備 | 駅のエレベーター新設工事 | 一般 | １１月上旬 | 300 | B
西１１丁目駅トイレ改良衛生設備工事監理 | 西１１丁目駅 | 監理 | トイレ改良に伴う衛生設備工事監理 | 随契 | １１月上旬 | 240 | ア
西11丁目駅トイレ改良建築工事 | 西11丁目駅 | 建築 | トイレ改良工事 | 一般 | １１月上旬 | 240 | E
福住駅設備改良工事 | 福住駅 | 管 | 駅の空調設備等改修工事 | 一般 | １１月中旬 | 500 | G
新さっぽろ駅エレベーター設置電気設備工事監理 | 新さっぽろ駅 | 監理 | 新さっぽろ駅のエレベーター新設に伴う電気設備工事監理 | 随契 | １１月中旬 | 300 | ア
福住駅設備改良工事監理 | 福住駅 | 監理 | 駅の空調設備等改修工事監理 | 随契 | １１月中旬 | 500 | イ
宮の沢駅トイレ改良建築工事監理 | 宮の沢駅 | 監理 | トイレ改良工事監理 | 随契 | １１月中旬 | 240 | ア
路面電車電車線路改良工事（福住桑園通第６工区、西７丁目通４工区ほか） | 福住・桑園通、西７丁目通ほか | 電気 | 街路拡幅事業に伴う電車線の改良 | 一般 | １１月下旬 | 390 | E
西11丁目駅トイレ改良建築工事監理 | 西11丁目駅 | 監理 | トイレ改良工事監理 | 随契 | １１月下旬 | 240 | ア
新さっぽろ駅エレベータ設置建築工事 | 新さっぽろ駅 | 建築 | エレベータ設置建築工事 | 一般 | １１月下旬 | 300 | D
南車両基地電気室配電設備更新工事 | 南車両基地 | 電気 | 南基地の改築に伴う電気室の配電設備の更新 | 一般 | １２月上旬 | 1170 | G
電車事業所電車線設備改良工事その４ | 電車事業所 | 電気 | 電車事業所再整備に伴う電車線の改良 | 随契 | １２月上旬 | 450 | E
新さっぽろ駅エレベータ設置建築工事監理 | 新さっぽろ駅 | 監理 | エレベータ設置建築工事監理 | 随契 | １２月中旬 | 300 | イ
美園駅設備改良工事 | 美園駅 | 管 | 駅の空調設備等改修工事 | 一般 | １月上旬 | 500 | F
美園駅設備改良工事監理 | 美園駅 | 監理 | 駅の空調設備等改修工事監理 | 随契 | １月上旬 | 500 | イ
栄町駅エスカレーター更新工事 | 栄町駅 | 機械設備 | 駅のエスカレーター更新工事 | 随契 | ２月中旬 | 330 | F
南郷１３丁目駅エスカレーター更新工事 | 南郷１３丁目駅 | 機械設備 | 駅のエスカレーター更新工事 | 随契 | ２月中旬 | 330 | E
新さっぽろ駅エスカレーター更新工事 | 新さっぽろ駅 | 機械設備 | 駅のエスカレーター更新工事 | 随契 | ２月中旬 | 330 | F
栄町駅エスカレーター更新工事監理 | 栄町駅 | 監理 | 駅のエスカレーター更新工事監理 | 随契 | ２月中旬 | 330 | ア
南郷１３丁目駅エスカレーター更新工事監理 | 南郷１３丁目駅 | 監理 | 駅のエスカレーター更新工事監理 | 随契 | ２月中旬 | 330 | ア
新さっぽろ駅エスカレーター更新工事監理 | 新さっぽろ駅 | 監理 | 駅のエスカレーター更新工事監理 | 随契 | ２月中旬 | 330 | ア
光星変電所ほか２施設外部改修工事 | 光星変電所ほか | 建築 | 外部改修工事 | 一般 | ２月下旬 | 210 | C
シェルター上・下部塗装工事（その１） | 南北線高架部 | 塗装 | シェルター塗装工事 | 一般 | ３月上旬 | 120 | B
南北線信号保安装置更新工事（南車両基地）その2 | 南車両基地 | 通信 | 南車両基地の信号保安装置を更新する | 随契 | ３月上旬 | 1080 | G
路面電車電車事業所前分岐器更新工事 | 中央区南22条西14丁目 | 土木 | 路面電車における分岐器更新等 | 一般 | ３月上旬 | 180 | C
シェルター上・下部塗装工事（その２） | 南北線高架部 | 塗装 | シェルター塗装工事 | 一般 | ３月上旬 | 120 | B
光星変電所ほか２施設外部改修工事監理 | 光星変電所ほか | 監理 | 外部改修工事監理 | 随契 | ３月中旬 | 210 | ア