## Sheet1 (2)
仕様書 別添
|  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | ~ | 10 | [5 empty] | ~ | 3
| 業務 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 26 | 5 | 12 | 19 | 26
1 | 入札
2 | 契約
3 | クオカード購入にかかる覚書締結
4 | 設置にあたっての行政手続き 【受託業者にて】
5 | 大通公園観光案内所の設置
6 | 大通公園観光案内所のインフラ整備
7 | 大通公園観光案内所備品調整
8 | 大通公園観光案内所開設期間
9 | 活動集計
10 | クオカード購入
4/1-4/17
4/24-10/31
前月分を毎月７日に報告する。
購入月：６月、８月、10月、12月、２月、３月
3/22-3/31
4/18-19
3/16
3/16-3/20
4/20-21
4/20-21

## Sheet1
|  |  |  | ４月 |  |  |  | ５月 |  |  |  | ６月 |  |  |  | ７月 |  |  |  |  | ８月 |  |  |  | ９月 |  |  |  |  | １０月 |  |  |  | １１月 |  |  |  | １２月 |  |  |  |  | １月 |  |  |  | ２月 |  |  |  | ３月
| やる事 | 主体 | 協議先等 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
1 | 設置場所候補の決定 | 観光・MICE | 道路管理課 都心まちづくり課 警察 国道
2 | サイネージの最低性能決定 | 観光・MICE
3 | 業務仕様書作成 | 観光・MICE
4 | 提案事項決定 | 観光・MICE
5 | 事例確認 | 観光・MICE | 名古屋市役所 栄ミナミサイネージ 大阪市役所 道頓堀サイネージ
6 | 方針伺い等 (採点者選定等) | 観光・MICE
7 | 業者選定 | 観光・MICE
8 | 設置場所の確定 | 観光・MICE 業者
9 | サイネージ仕様確定 | 観光・MICE 業者
10 | サイネージ・システム制作 | 観光・MICE 業者
11 | サイネージ設置申請・工事 | 業者 | 道路占用の部署
12 | 設置完了 | 観光・MICE 委託先
Note on B2: やるべき事を洗い出す
Note on D2: 関係者を洗い出す
■審査会
■公募
2か月半
1か月
1か月弱
1か月