## 表紙
令 和 ７ 年 度 発 注 予 定 工 事 等 一 覧 表
札幌市交通局
2025-07-31

## 総括表
令 和 ７ 年 度 発 注 予 定 工 事 等 一 覧 表
（単位：件）
| 工 事 | [7 empty] | 業 務 |  |  |  | 合計
| 土木 | 下水道 | 舗装 | 造園 | 建築 | 電気 | 管 | その他 | 測量 | 地質 調査 | 設計 | 監理
一般競争入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
制限付一般競争入札 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 10 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 72
指名競争入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
随意契約 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 36 | 48
計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | 20 | 36 | 120

## 内訳
令和７年度発注予定工事等一覧表（工（業）種別）
| 工事等の名称 | 工事等の施工場所 | 工（業）種 | 工事等の概要 | 入札及び 契約方法 | 入札等 の時期 | 工期又は 履行期間 | 金額区分
中止 | 北18条駅ほか１駅内部仕上等撤去工事 | 北18条駅、北24条駅 | 建築 | 北18条駅の地下連絡通路の床・壁等の撤去、北24条駅の店舗跡地の解体 次回入札予定：未定 | 一般 | ６月上旬 | 120 | B
中止 | 大谷地駅ほか１駅出入口上屋外部改修等工事 | 大谷地駅、菊水駅 | 建築 | 外部改修及びロードヒーティング改修工事等（電気設備工事下請あり） 次回入札予定：有（R8.4月上旬） | 一般 | ６月上旬 | 240 | C
中止 | 北24条駅ほか１駅外部改修工事実施設計 | 北24条駅、北34条駅 | 設計（建築） | 駅舎等の外部改修に係る実施設計 次回入札予定：未定 | 一般 | ６月上旬 | 180 | ア
中止 | 中島公園駅トイレ改良等建築工事実施設計 | 中島公園駅 | 設計（建築） | 旅客用トイレの改良に伴う建築工事実施設計 次回入札予定：未定 | 一般 | ６月上旬 | 210 | ア
中止 | シェルター上・下部塗装工事実施設計 | 南北線高架部シェルター内部 | 設計（建築） | 変則部の塗装工事実施設計 次回入札予定：無 | 一般 | ６月中旬 | 150 | ア
中止 | 光星変電所非常用自家発電設備更新建築工事実施設計 | 光星変電所 | 設計（建築） | 光星変電所自家発電設備更新に伴う建築工事実施設計 次回入札予定：無 | 一般 | ６月中旬 | 180 | ア
中止 | 北18条駅ほか１駅内部仕上等撤去工事監理 | 北18条駅、北24条駅 | 監理 | 北18条駅の地下連絡通路の床・壁等の撤去、北24条駅の店舗跡地の解体工事の監理 次回入札予定：未定 | 随契 | ６月中旬 | 120 | ア
中止 | 大谷地駅ほか１駅出入口上屋外部改修等工事監理 | 大谷地駅、菊水駅 | 監理 | 外部改修及びロードヒーティング改修工事の監理 次回入札予定：有（R8.4月上旬） | 随契 | ６月中旬 | 240 | ア
変更 | 宮の沢駅ほか１駅円山公園駅照明設備等・電灯分電盤更新工事監理 | 宮の沢駅、円山公園駅 | 監理 | 照明設備の更新工事監理 | 随契 | ６月下旬 | 280 | ア
中止 | 南北線高架部橋脚耐震等実施設計 | 南北線（平岸駅～真駒内駅間） | 設計（土木） | 次回入札予定：未定 | 一般 | ７月下旬 | 230 | ウ
中止 | 大通駅ほか１駅外部改修等工事 | 南北線大通駅、すすきの駅 | 建築 | 大通駅のPCB含有シーリング材の撤去、すすきの駅２番出入口の内外部改修及び仮眠室の改修 次回入札予定：未定 | 一般 | ７月中旬 | 210 | C
中止 | 南北線澄川駅壁式橋脚（P257）耐震補強予備設計 | 澄川４条１丁目 | 設計（土木） | 次回入札予定：未定 | 一般 | ８月上旬 | 180 | ウ
新規 | 南北線さっぽろ駅券売機室等設置建築工事 | 南北線さっぽろ駅 | 建築 | 南券売機室設置等の改修工事 | 一般 | ８月上旬 | 240 | D
変更 | 南北線シェルター道路交差部改修工事実施設計 | 南北線シェルター | 設計（建築） | 外板ほか改修に係る実施設計 | 一般 | ８月上旬 | 270 | イ
変更 | 南北線さっぽろ駅券売機室等設置設備工事監理 | 南北線さっぽろ駅 | 監理 | さっぽろ駅改良に伴う電気・機械設備工事監理 | 随契 | ８月上旬 | 240 | ア
変更 | 東豊線大通駅吊り下げ電照標識更新工事 | 東豊線大通駅 | 電気 | 吊り下げ電照標識の更新工事 | 一般 | ８月中旬 | 190 | C
変更 | 南北線大通駅排水管撤去土木工事実施設計 | 中央区大通西３丁目４ | 設計（土木） | 南北線大通駅の排水管撤去に係る設計 | 一般 | ８月中旬 | 200 | ア
新規 | 宮の沢駅照明設備更新工事監理 | 宮の沢駅 | 監理 | 照明設備の更新工事監理 | 随契 | ８月中旬 | 220 | ア
変更 | 南北線さっぽろ駅ホーム増設土木工事監理 | 北5条西4丁目ほか | 監理 | 南北線さっぽろ駅ホーム増設土木工事の工事監理（発注者支援） | 随契 | ８月中旬 | 1020 | エ
変更 | 西18丁目駅ほか３駅カメラ更新工事 | 西18丁目駅ほか | 通信 | 西18丁目駅ほか３駅の駅構内監視カメラ・モニターテレビの更新工事 | 一般 | ８月下旬 | 170 | B
変更 | 北24条駅パンク検知電気装置更新工事 | 北24条駅 | 電気 | パンク検知電気装置の更新工事 | 随契 | ８月下旬 | 200 | B
変更 | 北34条駅ほか1駅移動宿泊室等改修電気設備工事 | 北34条駅、東豊線さっぽろ駅 | 電気 | 移動宿泊室及びシャワー室等の改修に伴う電気設備工事 | 一般 | ８月下旬 | 180 | B
中止 | 地下鉄真駒内駐車場照明更新工事 | 地下鉄真駒内駐車場 | 電気 | 照明設備の更新工事 次回入札予定：有（令和８年５月） | 一般 | ８月下旬 | 170 | B
変更 | 北34条駅移動宿泊室等改修機械設備工事 | 北34条駅 | 管 | 移動宿泊室及びシャワー室等の改修に伴う機械設備工事 | 一般 | ８月下旬 | 180 | B
| 南北線高架下フェンス改修工事 | 澄川４条7丁目 | 土木 | 南北線高架下交通局用地内のフェンス改修 | 一般 | ８月下旬 | 210 | B
変更 | 北34条駅ほか１駅移動宿泊室等改修工事 | 北34条駅 | 建築 | 北34条駅の乗務員宿泊室の改修 | 一般 | ８月下旬 | 180 | B
変更 | 中島公園駅トイレ改良設備工事実施設計 | 中島公園駅 | 設計（設備） | トイレ改良に伴う設備工事の実施設計 （電気・機械） | 一般 | ８月下旬 | 180 | イ
変更 | 東札幌変電所ほか１施設受電設備更新建築工事実施設計 | 東札幌変電所ほか１施設 | 設計（建築） | 受電設備更新に伴う建築工事の実施設計 | 一般 | ８月下旬 | 240 | ア
| 交通局本局庁舎・教習所大規模改修工事実施設計 | 札幌市厚別区大谷地東２丁目４－１ | 設計（建築） | 本局庁舎・教習所大規模改修建築工事の実施設計 | 随契 | ８月下旬 | 210 | ウ
| 東車両基地A・Bスロープ雨水流入対策等工事実施設計 | 東車両基地 | 設計（建築） | A・Bスロープへの防水版設置等工事の実施設計 | 一般 | ８月下旬 | 150 | ア
変更 | 西車両基地漏水改修工事実施設計 | 西車両基地 | 設計（建築） | 13番線、避難階段等の漏水改修工事の実施設計 | 一般 | ８月下旬 | 210 | イ
変更 | 南北線さっぽろ駅券売機室等設置建築工事監理 | 南北線さっぽろ駅 | 監理 | 南券売機室設置等の改修工事の監理 | 随契 | ８月下旬 | 240 | ア
変更 | 北34条駅ほか１駅移動宿泊室等改修工事監理 | 北34条駅 | 監理 | 乗務員宿泊室改修工事の監理 | 随契 | ８月下旬 | 180 | ア
| 大谷地駅エレベータ設置建築工事監理 | 大谷地駅 | 監理 | エレベーター設置に伴う建築工事の監理 | 随契 | ８月下旬 | 300 | ア
変更 | 東豊線さっぽろ駅シャワー室新設等設備改修工事監理 | 東豊線さっぽろ駅 | 監理 | シャワー室等の改修に伴う設備工事監理 | 随契 | ８月下旬 | 170 | ア
変更 | 円山公園駅自動火災報知設備改修工事 | 円山公園駅 | 通信 | 火災報知設備の改修 | 一般 | ９月上旬 | 180 | B
変更 | 南北線さっぽろ駅第1電気室配電設備増設工事 | さっぽろ駅 | 電気 | さっぽろ駅ホーム拡幅に伴う電気室配電設備の増設 | 一般 | ９月上旬 | 490 | B
変更 | 西28丁目駅走行路面天井吹付材剥離工事 | 西28丁目駅 | 建築 | 走行路面天井吹付材の剥離工事 | 一般 | ９月上旬 | 180 | B
| 宮の沢駅ほか１駅自動火災報知設備改修工事実施設計 | 白石駅、宮の沢駅 | 設計（設備） | 自動火災報知設備の改修工事の実施設計（電気） | 一般 | ９月上旬 | 160 | イ
変更 | 西11丁目駅エレベーター改修設備工事実施設計 | 西11丁目駅 | 設計（設備） | エレベーター１基の更新に伴う工事の実施設計 （機械・電気・建築） | 一般 | ９月上旬 | 180 | イ
変更 | 東豊線大通駅吊り下げ電照標識更新工事監理 | 東豊線大通駅 | 監理 | 吊り下げ電照標識の更新工事監理 | 随契 | ９月上旬 | 210 | ア
中止 | 地下鉄真駒内駐車場照明設備更新工事監理 | 地下鉄真駒内駐車場 | 監理 | 照明設備の更新工事監理 次回入札予定：有（令和８年５月） | 随契 | ９月上旬 | 180 | ア
新規 | 二十四軒駅ほか３駅ホーム段差隙間改良工事 | 二十四軒駅ほか３駅 | 建築 | 駅ホームの段差改良工事 | 一般 | ９月中旬 | 210 | C
変更 | 真駒内753転てつ器制御盤更新工事 | 真駒内駅 | 電気 | 転てつ器制御装置の更新工事 | 随契 | ９月中旬 | 180 | D
変更 | 大谷地駅エレベーター新設設置工事 （４号機） | 大谷地駅 | 機械設備 | エレベーター１基の新設 | 一般 | 9月中旬 | 300 | B
新規 | 大谷地駅エレベーター設置工事 （５号機） | 大谷地駅 | 機械設備 | エレベーター１基の新設 | 一般 | 9月中旬 | 300 | B
変更 | 信号外部機器改修工事 | 南郷13丁目駅～南郷18丁目駅 | 通信 | 南郷13丁目駅～南郷18丁目駅間ずい道内信号ループ線の改修工事 | 随契 | ９月中旬 | 180 | C
変更 | 東札幌駅ほか１駅自動火災報知設備改修工事 | 東札幌駅、北34条駅 | 通信 | 火災報知設備の改修 | 一般 | ９月中旬 | 180 | B
| 南北線案内軌条改修工事 | 南北線（さっぽろ駅～大通駅間） | 土木 | 南北線案内軌条の改修 | 随契 | ９月中旬 | 210 | C
変更 | 西28丁目駅耐震改修等工事基本・実施設計 | 西28丁目駅 | 設計（建築） | 駅舎耐震改修の基本・実施設計及び外部改修・ロードヒーティング改修の実施設計（電気設備設計下請あり） | 一般 | ９月中旬 | 300 | ウ
| 福住駅ほか２駅内部仕上剥落防止工事実施設計 | 福住駅ほか２駅 | 設計（建築） | 駅舎内部仕上剥落防止工事の実施設計 | 一般 | ９月中旬 | 180 | イ
変更 | すすきの変電所改修設備工事実施設計 | すすきの変電所、すすきの庁舎 | 設計（設備） | 変電所の設備更新に伴う工事の実施設計 （機械・電気・建築） | 一般 | ９月中旬 | 500 | ウ
変更 | 東札幌変電所改修設備工事実施設計 | 東札幌変電所 | 設計（設備） | 電気設備・空調設備更新及び給水設備更新に伴う設備工事の実施設計 （機械・電気） | 一般 | ９月中旬 | 500 | イ
変更 | 西28丁目駅走行路面天井吹付材剥離工事監理 | 西28丁目駅 | 監理 | 走行路面天井吹付材の剥離工事の監理 | 随契 | ９月中旬 | 180 | ア
変更 | 北34条駅移動宿泊室改修設備工事監理 | 北34条駅 | 監理 | 移動宿泊室の改修に伴う設備工事監理 | 随契 | ９月中旬 | 190 | ア
新規 | 二十四軒駅ほか３駅ホーム段差隙間改良工事監理 | 二十四軒駅ほか３駅 | 監理 | 駅ホームの段差改良工事の監理 | 随契 | ９月中旬 | 210 | ア
変更 | 大谷地駅エレベータ設置建築工事 | 大谷地駅 | 建築 | エレベーター設置に伴う建築工事 | 一般 | ９月下旬 | 300 | C
変更 | 宮の沢駅設備改良工事 | 宮の沢駅 | 管 | 空調、給排水設備の更新に伴う機械、電気、建築工事 | 一般 | 9月下旬 | 510 | H
| 路面電車電車線路改良工事（福住・桑園通第一工区第７工区ほか） | 福住・桑園通、西７丁目通ほか | 電気 | 街路拡幅事業に伴う電車線の改良 | 一般 | ９月下旬 | 500 | F
変更 | 宮の沢駅設備改良工事監理 | 宮の沢駅 | 監理 | 空調、給排水設備の更新に伴う設備工事監理 | 随契 | 9月下旬 | 510 | ウ
中止 | 平岸駅ほか２駅防火戸等改修工事 | 平岸駅ほか２駅 | 建築 | 駅舎の防火戸等改修 次回入札予定：有（R8） | 一般 | 10月上旬 | 150 | B
| 南北線シェルター耐震改修工事（R7-8工区） | 南北線シェルター（澄川駅～自衛隊前駅） | 建築 | シェルターの耐震改修 | 一般 | １０月上旬 | 390 | H
変更 | 光星変電所非常用自家発電設備更新工事 | 光星変電所 | 電気 | 老朽化した非常用自家発電設備の更新（機械設備工事を含む） | 一般 | 10月上旬 | 730 | H
新規 | 南北線さっぽろ駅改良に伴う出改札設備移設工事 | 南北線さっぽろ駅 | 通信 | 北改札口、北券売機室の解体に伴う出改札設備の撤去、移設等、配線工事 | 随契 | １０月上旬 | 150 | A
| 南北線さっぽろ駅ホーム増設に伴う信号保安装置移設工事 | 南北線さっぽろ駅 | 通信 | さっぽろ駅ホーム増設に伴う信号保安装置の移設工事 | 随契 | １０月中旬 | 1100 | D
| 栄町駅地下部中柱耐震補強工事 | 栄町駅 | 土木 | 地下鉄駅中柱の耐震補強 | 一般 | １０月中旬 | 300 | B
中止 | 平岸駅ほか２駅防火戸等改修工事監理 | 平岸駅ほか２駅 | 監理 | 駅舎の防火戸等改修工事の監理 次回入札予定：有（R8） | 随契 | 10月中旬 | 150 | ア
変更 | 大通駅排水設備更新工事 | 大通駅 | 管 | 排水設備の更新に伴う機械、電気、建築工事 | 一般 | 10月下旬 | 300 | C
変更 | 東豊線（環状通東駅～北13条東駅間）ずい道照明設備更新工事実施設計 | 東豊線環状通東駅～北13条東駅間ずい道 | 設計（設備） | ずい道照明設備の更新工事の実施設計（電気） | 一般 | １０月下旬 | 200 | ア
変更 | 大通駅排水設備更新工事監理 | 大通駅 | 監理 | 排水設備の更新に伴う設備工事監理 | 随契 | 10月下旬 | 300 | ア
変更 | 南北線シェルター耐震改修工事監理（R7-8工区） | 南北線シェルター（澄川駅～自衛隊前駅） | 監理 | シェルターの耐震改修工事の監理 | 随契 | １０月下旬 | 390 | ウ
| 大谷地変電所改修電気設備工事 | 大谷地変電所 | 電気 | 教習所移転及び試験センター拡張 | 一般 | １１月上旬 | 180 | B
| 大谷地変電所改修等建築工事 | 札幌市厚別区大谷地東２丁目 | 建築 | ２階既存会議室、１階既存用品庫及び整備員室等の内装改修 | 一般 | １１月上旬 | 180 | B
| 大谷地変電所改修機械設備工事 | 大谷地変電所 | 管 | 教習所移転及び試験センター拡張 | 一般 | １１月中旬 | 190 | B
| 東西線円山公園駅ほか２駅高圧設備更新工事 | 円山公園駅、西18丁目駅、西11丁目駅 | 電気 | 老朽化した電気室高圧配電設備の更新 | 一般 | １１月下旬 | 830 | F
| 大谷地変電所改修設備工事監理 | 大谷地変電所 | 監理 | 教習所移転及び試験センター拡張による電気・機械設備工事監理 | 随契 | １１月下旬 | 190 | ア
| 大谷地変電所改修等建築工事監理 | 札幌市厚別区大谷地東２丁目 | 監理 | ２階既存会議室、１階既存用品庫及び整備員室等の内装改修工事の監理 | 随契 | １１月下旬 | 180 | ア
変更 | 北24条駅排水設備更新工事 | 北24条駅 | 管 | 排水設備の更新に伴う機械、電気、建築工事 | 一般 | 12月上旬 | 300 | C
| すすきの変電所変電設備更新工事 | すすきの変電所 | 電気 | 老朽化した変電所変電設備の更新 | 一般 | １２月上旬 | 1380 | H
| 南北線信号保安装置更新工事（南車両基地）その２ | 南車両基地 | 通信 | 南車両基地信号保安装置の更新工事 | 随契 | １２月上旬 | 1190 | H
変更 | 北24条駅排水設備更新工事監理 | 北24条駅 | 監理 | 排水設備の更新に伴う設備工事監理 | 随契 | 12月上旬 | 300 | ア
| 発寒南駅ほか１駅トイレ改良等電気設備工事 | 発寒南駅、琴似駅 | 電気 | トイレ等改良に伴う電気設備工事 | 一般 | １月上旬 | 300 | B
| 栄町駅トイレ改良電気設備工事 | 栄町駅 | 電気 | トイレ改良に伴う電気設備工事 | 一般 | １月上旬 | 300 | B
| 発寒南駅ほか１駅トイレ改良等衛生設備工事 | 発寒南駅、琴似駅 | 管 | トイレ等改良に伴う機械設備工事 | 一般 | １月上旬 | 300 | B
| 栄町駅トイレ改良衛生設備工事 | 栄町駅 | 管 | トイレ改良に伴う機械設備工事 | 一般 | １月上旬 | 300 | B
| 発寒南駅ほか１駅トイレ改良等建築工事 | 発寒南駅、琴似駅 | 建築 | 発寒南駅の旅客用トイレ改良に伴う建築工事、琴似駅の事務室シャワー増設に伴う建築工事 | 一般 | １月上旬 | 300 | D
| 栄町駅トイレ改良建築工事 | 栄町駅 | 建築 | 旅客用トイレ改良に伴う建築工事 | 一般 | １月上旬 | 240 | D
| 発寒南駅ほか１駅トイレ改良等設備工事監理 | 発寒南駅、琴似駅 | 監理 | トイレ改良に伴う電気・衛生設備工事監理 | 随契 | １月上旬 | 300 | ア
変更 | 栄町駅トイレ改良設備工事監理 | 栄町駅 | 監理 | トイレ改良に伴う電気・衛生設備工事監理 | 随契 | １月上旬 | 300 | ア
| 美園駅設備改良工事 | 美園駅 | 管 | 空調、給排水設備の更新に伴う機械、電気、建築工事 | 一般 | １月中旬 | 400 | H
| 美園駅設備改良工事監理 | 美園駅 | 監理 | 空調、給排水設備の更新に伴う設備工事監理 | 随契 | １月中旬 | 400 | ウ
| 発寒南駅トイレ改良建築工事監理 | 発寒南駅 | 監理 | 旅客用トイレ改良に伴う建築工事の監理 | 随契 | １月中旬 | 300 | ア
| 栄町駅トイレ改良建築工事監理 | 栄町駅 | 監理 | 旅客用トイレ改良に伴う建築工事の監理 | 随契 | １月中旬 | 240 | ア
| 電車事業所電車線設備改良工事その４ | 電車事業所 | 電気 | 電車事業所再整備に伴う電車線の改良 | 随契 | １月下旬 | 770 | D
| すすきの変電所改良電気設備工事 | すすきの変電所 | 電気 | すすきの変電所の受変電設備更新及び耐震改修に伴う電気設備更新工事 | 一般 | ２月下旬 | 400 | D
変更 | 南北線（中島公園駅～大通駅間）ずい道照明設備更新工事 | 南北線中島公園駅～大通駅間ずい道内 | 電気 | ずい道照明設備の更新工事 | 一般 | ２月上旬 | 180 | B
| 二十四軒駐車場受電設備更新工事 | 地下鉄二十四軒駐車場 | 電気 | 受変電設備の更新工事 | 一般 | ２月上旬 | 370 | C
| 東豊線（環状通東駅～北13条東駅間）ずい道照明設備更新工事 | 東豊線環状通東駅～北13条東駅間ずい道内 | 電気 | ずい道照明設備の更新工事 | 一般 | ２月上旬 | 150 | B
| 福住駅設備改良工事 | 福住駅 | 管 | 空調、給排水設備の更新に伴う機械、電気、建築工事 | 一般 | ２月上旬 | 450 | H
| 福住駅設備改良工事監理 | 福住駅 | 監理 | 空調、給排水設備の更新に伴う設備工事監理 | 随契 | ２月上旬 | 450 | ウ
変更 | 光星変電所改修工事 | 光星変電所 | 建築 | 外部の改修工事 | 一般 | ２月中旬 | 240 | C
| 栄町駅エスカレーター更新工事 | 栄町駅 | 機械設備 | エスカレーター３基の更新 | 随契 | ２月中旬 | 300 | F
| 二十四軒駐車場受電設備更新工事監理 | 地下鉄二十四軒駐車場 | 監理 | 受電設備の更新工事監理 | 随契 | ２月中旬 | 380 | ア
| 栄町駅エスカレーター更新工事監理 | 栄町駅 | 監理 | エスカレーター更新工事に伴う工事監理 | 随契 | ２月中旬 | 300 | ア
| 南北線さっぽろ駅増設ホーム部可動式ホーム柵新設工事 | 南北線さっぽろ駅 | 電気 | さっぽろ駅ホーム増設に伴う可動式ホーム柵新設工事 | 一般 | ３月上旬 | 730 | E
| 元町駅エスカレーター更新工事 | 元町駅 | 機械設備 | エスカレーター３基の更新 | 随契 | ３月上旬 | 300 | F
| すすきの変電所改良機械設備工事 | すすきの変電所 | 管 | すすきの変電所の受変電設備更新及び耐震改修に伴う機械設備更新工事 | 一般 | 3月上旬 | 370 | D
変更 | バスセンター前駅ほか２施設外部改修工事 | バスセンター前駅、北２４条駅、真駒内駅留置線末端換気塔 | 建築 | 駅舎等の外部改修工事 | 一般 | ３月上旬 | 240 | C
変更 | 新道東駅ほか１施設外部改修工事 | 新道東駅 | 建築 | 駅舎、換気塔の外部改修工事 | 一般 | ３月上旬 | 240 | C
変更 | 光星変電所外部改修工事監理 | 光星変電所 | 監理 | 外部の改修工事の監理 | 随契 | ３月上旬 | 240 | ア
| 元町駅エスカレーター更新工事監理 | 元町駅 | 監理 | エスカレーター更新工事に伴う工事監理 | 随契 | ３月上旬 | 300 | ア
| シェルター上・下部塗装工事（その１） | 南北線高架部シェルター内部 | 塗装 | シェルター内部の塗装 | 一般 | ３月中旬 | 120 | B
| シェルター上・下部塗装工事（その２） | 南北線高架部シェルター内部 | 塗装 | シェルター内部の塗装 | 一般 | ３月中旬 | 120 | B
変更 | バスセンター前駅外部改修工事監理 | バスセンター前駅 | 監理 | 駅舎等の外部改修工事の監理 | 随契 | ３月中旬 | 240 | ア
変更 | 新道東駅ほか１施設外部改修工事監理 | 新道東駅 | 監理 | 駅舎、換気塔の外部改修工事の監理 | 随契 | ３月中旬 | 240 | ア
変更 | すすきの変電所改良設備工事監理 | すすきの変電所 | 監理 | すすきの変電所受変電設備更新及び耐震改修に伴う電気・機械設備更新工事監理 | 随契 | ３月中旬 | 370 | イ
| 東豊線さっぽろ駅エスカレーター更新工事 | 東豊線さっぽろ駅 | 機械設備 | エスカレーター２基の更新 | 随契 | ３月下旬 | 300 | D
| 琴似・東札幌変電所受電設備更新工事 | 琴似変電所、東札幌変電所 | 電気 | 老朽化した変電所受電設備の更新 | 一般 | ３月下旬 | 1450 | H
| 南北線さっぽろ駅南行線電車線路設備移設工事 | さっぽろ駅 | 電気 | さっぽろ駅ホーム拡幅に伴う電車線の移設 | 一般 | ３月下旬 | 710 | D
| 東豊線さっぽろ駅エスカレーター更新工事監理 | 東豊線さっぽろ駅 | 監理 | エスカレーター更新工事に伴う工事監理 | 随契 | ３月下旬 | 300 | ア