## 表紙
令 和 ７ 年 度 発 注 予 定 工 事 等 一 覧 表
札幌市交通局
2025-09-30

## 総括表
令 和 ７ 年 度 発 注 予 定 工 事 等 一 覧 表
（単位：件）
| 工 事 | [7 empty] | 業 務 |  |  |  | 合計
| 土木 | 下水道 | 舗装 | 造園 | 建築 | 電気 | 管 | その他 | 測量 | 地質 調査 | 設計 | 監理
一般競争入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
制限付一般競争入札 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41
指名競争入札 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
随意契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 20 | 65

## 内訳
令和７年度発注予定工事等一覧表（工（業）種別）
| 工事等の名称 | 工事等の施工場所 | 工（業）種 | 工事等の概要 | 入札及び 契約方法 | 入札等 の時期 | 工期又は 履行期間 | 金額区分
中止 | 南北線高架下フェンス改修工事 | 澄川４条7丁目 | 土木 | 中止（次回入札予定：無） | 一般 | ８月下旬 | 210 | B
中止 | 東豊線さっぽろ駅シャワー室新設等工事監理 | 東豊線さっぽろ駅 | 監理 | 中止（次回入札予定：未定） | 随契 | ８月下旬 | 150 | ア
中止 | 南北線さっぽろ駅第1電気室配電設備増設工事 | さっぽろ駅 | 電気 | さっぽろ駅ホーム拡幅に伴う電気室配電設備の増設 不調 中止（次回入札予定：未定） | 一般 | ９月中旬 | 500 | B
変更 | 南北線さっぽろ駅券売機室等設置建築工事 | 南北線さっぽろ駅 | 建築 | 南券売機室設置等の改修工事 | 一般 | １０月上旬 | 240 | E
変更 | すすきの変電所改修設備工事実施設計 | すすきの変電所、すすきの庁舎 | 設計（設備） | 変電所の設備更新に伴う工事の実施設計 （機械・電気・建築） | 一般 | １０月上旬 | 300 | ウ
変更 | 東札幌変電所改修設備工事実施設計 | 東札幌変電所 | 設計（設備） | 電気設備・空調設備更新及び給水設備更新に伴う設備工事の実施設計 （機械・電気） | 一般 | １０月上旬 | 400 | イ
新規 | 光星変電所非常用自家発電設備更新に伴う建築工事実施設計 | 光星変電所 | 設計（建築） | 非常用自家発電設備更新に伴う建築工事の設計 | 一般 | １０月上旬 | 240 | ア
変更 | 南北線さっぽろ駅券売機室等設置建築工事監理 | 南北線さっぽろ駅 | 監理 | 南券売機室設置等の改修工事の監理 | 随契 | １０月上旬 | 240 | ア
変更 | 二十四軒駅ほか３駅ホーム段差隙間改良工事 | 二十四軒駅ほか３駅 | 建築 | 駅ホームの段差改良工事 | 一般 | １０月中旬 | 210 | C
中止 | 南北線さっぽろ駅ホーム増設に伴う信号保安装置移設工事 | 南北線さっぽろ駅 | 通信 | さっぽろ駅ホーム増設に伴う信号保安装置の移設工事 中止（次回入札予定：未定） | 随契 | １０月中旬 | 1100 | D
変更 | 二十四軒駅ほか３駅ホーム段差隙間改良工事監理 | 二十四軒駅ほか３駅 | 監理 | 駅ホームの段差改良工事の監理 | 随契 | １０月下旬 | 210 | ア
新規 | 南北線さっぽろ駅券売機室等設置電気設備工事 | 南北線さっぽろ駅 | 電気 | さっぽろ駅改良に伴う電気設備工事 | 一般 | １０月下旬 | 210 | B
新規 | 南北線さっぽろ駅券売機室等設置機械設備工事 | 南北線さっぽろ駅 | 管 | さっぽろ駅改良に伴う機械設備工事 | 一般 | １０月下旬 | 210 | A
新規 （再告示） | 菊水駅ほか１駅照明設備・電灯分電盤更新工事実施設計 | 菊水駅、白石駅 | 設計（設備） | 駅舎照明設備・電灯分電盤の更新工事の実施設計 | 一般 | １０月下旬 | 400 | イ
中止 | 東豊線（環状通東駅～北13条東駅間）ずい道照明設備更新工事実施設計 | 東豊線環状通東駅～北13条東駅間ずい道 | 設計（設備） | ずい道照明設備の更新工事の実施設計（電気） 自課設計に変更（次回入札予定：無） | 一般 | １０月下旬 | 200 | ア
変更 | 西車両基地漏水改修工事実施設計 | 西車両基地 | 設計（建築） | 13番線、避難階段等の漏水改修工事の実施設計 | 一般 | １０月下旬 | 210 | イ
変更 | 大谷地駅エレベータ設置建築工事監理 | 大谷地駅 | 監理 | エレベーター設置に伴う建築工事の監理 | 随契 | １０月下旬 | 300 | ア
変更 | 南北線シェルター耐震改修工事（R7-8工区） | 南北線シェルター（澄川駅～自衛隊前駅） | 建築 | シェルターの耐震改修 | 一般 | １１月上旬 | 390 | H
| 大谷地変電所改修等建築工事 | 札幌市厚別区大谷地東２丁目 | 建築 | ２階既存会議室、１階既存用品庫及び整備員室等の内装改修 | 一般 | １１月上旬 | 180 | B
| 大谷地変電所改修電気設備工事 | 大谷地変電所 | 電気 | 教習所移転及び試験センター拡張 | 一般 | １１月上旬 | 180 | B
新規 （再告示） | 琴似駅照明設備・電灯分電盤等更新工事実施設計 | 琴似駅 | 設計（設備） | 駅舎照明設備・電灯分電盤等の更新工事の実施設計 | 一般 | １１月上旬 | 400 | イ
変更 | 光星変電所非常用自家発電設備更新工事 | 光星変電所 | 電気 | 老朽化した非常用自家発電設備の更新（機械設備工事を含む） | 一般 | １１月中旬 | 800 | H
| 大谷地変電所改修機械設備工事 | 大谷地変電所 | 管 | 教習所移転及び試験センター拡張 | 一般 | １１月中旬 | 190 | B
変更 | 南北線シェルター耐震改修工事監理（R7-8工区） | 南北線シェルター（澄川駅～自衛隊前駅） | 監理 | シェルターの耐震改修工事の監理 | 随契 | １１月中旬 | 390 | ウ
変更 | 路面電車電車線路改良工事（福住・桑園通第一工区第７工区ほか） | 福住・桑園通、西７丁目通ほか | 電気 | 街路拡幅事業に伴う電車線の改良 | 一般 | １１月下旬 | 370 | F
| 東西線円山公園駅ほか２駅高圧設備更新工事 | 円山公園駅、西18丁目駅、西11丁目駅 | 電気 | 老朽化した電気室高圧配電設備の更新 | 一般 | １１月下旬 | 830 | F
変更 | 大通駅排水設備更新工事 | 大通駅 | 管 | 排水設備の更新に伴う機械、電気、建築工事 | 一般 | １１月下旬 | 300 | C
| 大谷地変電所改修等建築工事監理 | 札幌市厚別区大谷地東２丁目 | 監理 | ２階既存会議室、１階既存用品庫及び整備員室等の内装改修工事の監理 | 随契 | １１月下旬 | 180 | ア
変更 | 大通駅排水設備更新工事監理 | 大通駅 | 監理 | 排水設備の更新に伴う設備工事監理 | 随契 | １１月下旬 | 300 | ア
| 大谷地変電所改修設備工事監理 | 大谷地変電所 | 監理 | 教習所移転及び試験センター拡張による電気・機械設備工事監理 | 随契 | １１月下旬 | 190 | ア
| 発寒南駅ほか１駅トイレ改良等建築工事 | 発寒南駅、琴似駅 | 建築 | 発寒南駅の旅客用トイレ改良に伴う建築工事、琴似駅の事務室シャワー増設に伴う建築工事 | 一般 | １２月上旬 | 300 | D
| 栄町駅トイレ改良建築工事 | 栄町駅 | 建築 | 旅客用トイレ改良に伴う建築工事 | 一般 | １２月上旬 | 300 | D
| すすきの変電所変電設備更新工事 | すすきの変電所 | 電気 | 老朽化した変電所変電設備の更新 | 一般 | １２月上旬 | 1380 | H
| 北24条駅排水設備更新工事 | 北24条駅 | 管 | 排水設備の更新に伴う機械、電気、建築工事 | 一般 | １２月上旬 | 300 | C
中止 | 南北線信号保安装置更新工事（南車両基地）その２ | 南車両基地 | 通信 | 南車両基地信号保安装置の更新工事 中止（次回入札予定：令和８年９月） | 随契 | １２月上旬 | 1190 | H
| 発寒南駅トイレ改良建築工事監理 | 発寒南駅 | 監理 | 旅客用トイレ改良に伴う建築工事の監理 | 随契 | １２月上旬 | 300 | ア
| 栄町駅トイレ改良建築工事監理 | 栄町駅 | 監理 | 旅客用トイレ改良に伴う建築工事の監理 | 随契 | １２月上旬 | 300 | ア
| 北24条駅排水設備更新工事監理 | 北24条駅 | 監理 | 排水設備の更新に伴う設備工事監理 | 随契 | １２月上旬 | 300 | ア
変更 | 栄町駅地下部中柱耐震補強工事 | 栄町駅 | 土木 | 地下鉄駅中柱の耐震補強 | 一般 | １２月中旬 | 300 | B
| 発寒南駅ほか１駅トイレ改良等電気設備工事 | 発寒南駅、琴似駅 | 電気 | トイレ等改良に伴う電気設備工事 | 一般 | １月上旬 | 300 | B
| 栄町駅トイレ改良電気設備工事 | 栄町駅 | 電気 | トイレ改良に伴う電気設備工事 | 一般 | １月上旬 | 300 | B
変更 | 宮の沢駅設備改良工事 | 宮の沢駅 | 管 | 空調、給排水設備の更新に伴う機械、電気、建築工事 | 一般 | １月上旬 | 400 | H
| 発寒南駅ほか１駅トイレ改良等衛生設備工事 | 発寒南駅、琴似駅 | 管 | トイレ等改良に伴う機械設備工事 | 一般 | １月上旬 | 300 | B
| 栄町駅トイレ改良衛生設備工事 | 栄町駅 | 管 | トイレ改良に伴う機械設備工事 | 一般 | １月上旬 | 300 | B
変更 | 宮の沢駅設備改良工事監理 | 宮の沢駅 | 監理 | 空調、給排水設備の更新に伴う設備工事監理 | 随契 | １月上旬 | 400 | ウ
| 発寒南駅ほか１駅トイレ改良等設備工事監理 | 発寒南駅、琴似駅 | 監理 | トイレ改良に伴う電気・衛生設備工事監理 | 随契 | １月上旬 | 300 | ア
| 栄町駅トイレ改良設備工事監理 | 栄町駅 | 監理 | トイレ改良に伴う電気・衛生設備工事監理 | 随契 | １月上旬 | 300 | ア
| 電車事業所電車線設備改良工事その４ | 電車事業所 | 電気 | 電車事業所再整備に伴う電車線の改良 | 随契 | １月下旬 | 770 | D
新規 | 南車両基地電気室配電設備新設工事 | 南車両基地 | 電気 | 南車両基地電気室配電設備の新設工事 | 一般 | １月下旬 | 1000 | H
| 南北線（中島公園駅～大通駅間）ずい道照明設備更新工事 | 南北線中島公園駅～大通駅間ずい道内 | 電気 | ずい道照明設備の更新工事 | 一般 | ２月上旬 | 180 | B
| 二十四軒駐車場受電設備更新工事 | 地下鉄二十四軒駐車場 | 電気 | 受変電設備の更新工事 | 一般 | ２月上旬 | 370 | C
| 東豊線（環状通東駅～北13条東駅間）ずい道照明設備更新工事 | 東豊線環状通東駅～北13条東駅間ずい道内 | 電気 | ずい道照明設備の更新工事 | 一般 | ２月上旬 | 150 | B
中止 | 光星変電所改修工事 | 光星変電所 | 建築 | 中止（次回入札予定：未定） | 一般 | ２月中旬 | 240 | C
| 栄町駅エスカレーター更新工事 | 栄町駅 | 機械設備 | エスカレーター３基の更新 | 随契 | ２月中旬 | 300 | F
中止 | 二十四軒駐車場受電設備更新工事監理 | 地下鉄二十四軒駐車場 | 監理 | 受電設備の更新工事監理 自課設計のため監理なし（次回入札予定：無） | 随契 | ２月中旬 | 380 | ア
| 栄町駅エスカレーター更新工事監理 | 栄町駅 | 監理 | エスカレーター更新工事に伴う工事監理 | 随契 | ２月中旬 | 300 | ア
中止 | すすきの変電所改良電気設備工事 | すすきの変電所 | 電気 | すすきの変電所の受変電設備更新及び耐震改修に伴う電気設備更新工事 中止（次回入札予定：未定） | 一般 | ２月下旬 | 400 | D
| 新道東駅ほか１施設外部改修工事 | 新道東駅 | 建築 | 駅舎、換気塔の外部改修工事 | 一般 | ３月上旬 | 240 | C
| バスセンター前駅ほか２施設外部改修工事 | バスセンター前駅、北２４条駅、真駒内駅留置線末端換気塔 | 建築 | 駅舎等の外部改修工事 | 一般 | ３月上旬 | 240 | C
| 南北線さっぽろ駅増設ホーム部可動式ホーム柵新設工事 | 南北線さっぽろ駅 | 電気 | さっぽろ駅ホーム増設に伴う可動式ホーム柵新設工事 | 一般 | ３月上旬 | 730 | E
変更 | 美園駅設備改良工事 | 美園駅 | 管 | 空調、給排水設備の更新に伴う機械、電気、建築工事 | 一般 | ３月上旬 | 400 | H
変更 | 福住駅設備改良工事 | 福住駅 | 管 | 空調、給排水設備の更新に伴う機械、電気、建築工事 | 一般 | ３月上旬 | 450 | H
中止 | すすきの変電所改良機械設備工事 | すすきの変電所 | 管 | すすきの変電所の受変電設備更新及び耐震改修に伴う機械設備更新工事 中止（次回入札予定：未定） | 一般 | ３月上旬 | 370 | D
| 元町駅エスカレーター更新工事 | 元町駅 | 機械設備 | エスカレーター３基の更新 | 随契 | ３月上旬 | 300 | F
中止 | 光星変電所外部改修工事監理 | 光星変電所 | 監理 | 中止（次回入札予定：未定） | 随契 | ３月上旬 | 240 | ア
変更 | 美園駅設備改良工事監理 | 美園駅 | 監理 | 空調、給排水設備の更新に伴う設備工事監理 | 随契 | ３月上旬 | 400 | ウ
変更 | 福住駅設備改良工事監理 | 福住駅 | 監理 | 空調、給排水設備の更新に伴う設備工事監理 | 随契 | ３月上旬 | 450 | ウ
| 元町駅エスカレーター更新工事監理 | 元町駅 | 監理 | エスカレーター更新工事に伴う工事監理 | 随契 | ３月上旬 | 300 | ア
| シェルター上・下部塗装工事（その１） | 南北線高架部シェルター内部 | 塗装 | シェルター内部の塗装 | 一般 | ３月中旬 | 120 | B
| シェルター上・下部塗装工事（その２） | 南北線高架部シェルター内部 | 塗装 | シェルター内部の塗装 | 一般 | ３月中旬 | 120 | B
| 新道東駅ほか１施設外部改修工事監理 | 新道東駅 | 監理 | 駅舎、換気塔の外部改修工事の監理 | 随契 | ３月中旬 | 240 | ア
変更 | バスセンター前駅ほか２施設外部改修工事監理 | バスセンター前駅、北２４条駅、真駒内駅留置線末端換気塔 | 監理 | 駅舎等の外部改修工事の監理 | 随契 | ３月中旬 | 240 | ア
中止 | すすきの変電所改良設備工事監理 | すすきの変電所 | 監理 | すすきの変電所受変電設備更新及び耐震改修に伴う電気・機械設備更新工事監理 中止（次回入札予定：未定） | 随契 | ３月中旬 | 370 | イ
| 琴似・東札幌変電所受電設備更新工事 | 琴似変電所、東札幌変電所 | 電気 | 老朽化した変電所受電設備の更新 | 一般 | ３月下旬 | 1450 | H
| 南北線さっぽろ駅南行線電車線路設備移設工事 | さっぽろ駅 | 電気 | さっぽろ駅ホーム拡幅に伴う電車線の移設 | 一般 | ３月下旬 | 710 | D
| 東豊線さっぽろ駅エスカレーター更新工事 | 東豊線さっぽろ駅 | 機械設備 | エスカレーター２基の更新 | 随契 | ３月下旬 | 300 | D
| 東豊線さっぽろ駅エスカレーター更新工事監理 | 東豊線さっぽろ駅 | 監理 | エスカレーター更新工事に伴う工事監理 | 随契 | ３月下旬 | 300 | ア
中止 | 南北線さっぽろ駅改良に伴う出改札設備移設工事 | 南北線さっぽろ駅 | 通信 | 北改札口、北券売機室の解体に伴う出改札設備の撤去、移設等、配線工事 中止（次回入札予定：無） | 随契 | 取り止め |  | A