## 工事施工協議簿（様式１）
工事施工協議簿（提出・報告・通知・届出 等）
工 事 名： |  |  | ○○建築工事
№ | 発議者 |  |  | 発 議 年月日 | 回 答 希望日 | 項 目 | [7 empty] | 協 議 内 容 |  | 請負者： | ○○ ○○（株） |  | 工事監理： | ○○ ○○（株） |  | 発注者
| 請負者 | 工事監理 | 発注者 |  |  | 提出 | 報告 | 通知 | 届出 | 確認 | ※様式87 |  |  | 資料名 | 内 容 | 氏名 | 処理・回答内容 | 処理・ 回答日 | 氏名 | 処理・回答内容 | 処理・ 回答日 | 氏名 | 処理・回答内容 | 処理・ 回答日
[11 empty] | 指示 | 協議 | 承諾
1 | ○ |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 登録のための確認のお願い | 工事カルテの登録内容を発注者にて確認願います。 | ○○ ○○ | [5 empty] | ○○ ○○ | 登録内容に相違が無い事を確認し、監督員名、メールアドレスを記載しました。 | 2025-07-02
2 | ○ |  |  | 2025-07-02 |  | ○ | [7 empty] | 登録内容確認書 | 工事カルテの登録内容確認書を発注者に提出します。 | ○○ ○○ | [5 empty] | ○○ ○○ | 左記について受理します。 | 2025-07-02
3 | ○ |  |  | 2025-07-20 |  | ○ | [7 empty] | 施工計画書 施工体制台帳 | 左記の資料を発注者と監理に提出します。 | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ | 施工計画書について受理します。 | 2025-07-20 | ○○ ○○ | 施工体制台帳について受理します。 | 2025-07-22
4 |  | ○ |  | 2025-07-22 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 施工計画書 | 左記の資料を発注者に提出します。 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ | 左記について受理します。 | 2025-07-22
5 | ○ |  |  | 2025-08-10 |  | ○ | [7 empty] | 工種別施工要領書 | 左記の資料を監理に提出します。 | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ | 左記について受理します。 | 2025-08-10
6 |  | ○ |  | 2025-08-12 |  | ○ | [7 empty] | 工種別施工要領書 | 左記の資料を発注者に提出します。 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ | 左記について受理します。 | 2025-08-12
7 | ○ |  |  | 2025-09-01 |  |  | ○ | [6 empty] | 一工程の施工報告 | 左記の資料を監理と発注者に提出します。 | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ | 左記について確認しました。 | 2025-09-01 | ○○ ○○ | 左記について確認しました。 | 2025-09-01
8 | ○ |  |  | 2025-09-20 |  |  | ○ | [6 empty] | 社内検査実施報告 | 項目○○について社内検査を実施しましたので 監理と発注者に報告します。 | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ | 左記について確認しました。 | 2025-08-20 | ○○ ○○ | 左記について確認しました。 | 2025-08-20
9 | ○ |  |  | 2025-10-01 | 2025-09-04 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 立会願い | ○月○日に○○の施工について、監理の立合いをお願いします。 | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ | 右記について了解しました。 | 2025-09-01
10 |  | ○ |  | 2025-10-08 |  |  | ○ | [6 empty] | 立会結果 | ○月○日に○○の施工についての立合いをした結果を発注者に報告します。 | [6 empty] | ○○ ○○ | 左記について確認しました。 | 2025-09-01
11
12
13
14
15
16
17
18

## 工事施工協議簿（様式２）
工 事 施 工 協 議 簿 （第 | [19 empty] | 回）
発議者 |  |  | □ | 発注者 |  |  | □ | 工事監理 |  |  |  | □ | 請負者 |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ | 指示 |  | □ | 協議 |  | ☒ | 通知 |  | □ | 承諾 |  | ☒ | 提出 |  | ☒ | 報告 |  | ☒ | 届出 |  | ☒ | 確認
工事名
（内容）
添付図 | [6 empty] | その他添付図書
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について |  |  |  |  | □ | 指示 |  | □ | 承諾 |  | □ | 協議 |  | ☒ | 通知 |  | ☒ | 受理 |  | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 回答予定日を設定します。
[8 empty] | 回答予定日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
【回答】
|  | 添付図 | [6 empty] | その他添付図書
|  | 【中間】 |  |  | 処理・回答日： |  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 【最終】 |  |  | 処理・回答日： |  |  |  | 令和 年 月 日
|  |  | 設計変更の対象と | [7 empty] | □ | しない。
[11 empty] | □ | する。（※変更内容は事前着手可）詳細は別途指示する。
[11 empty] | □ | する。（※変更内容は事前着手不可）詳細は別途指示する。
|  |  | 請負代金額の概算変更額 | [12 empty] | 円（参考値）
|  |  | 工事の全部または | [7 empty] | □ | しない。
|  |  | 一部の施工を一時中止 | [7 empty] | □ | する。詳細及び設計変更については別途協議する。
| 工 事 監 理 | 上記について |  |  |  |  | □ | 発注者 |  | □ | 受注者 |  | へ |  | □ | 指示 |  | □ | 確認 |  | □ | 協議 |  | します。
[7 empty] | □ | 回答予定日を設定します。（令和 年 月 日）
【回答】
|  | 添付図 | [6 empty] | その他添付図書
|  | 【中間】 |  |  | 処理・回答日： |  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 【最終】 |  |  | 処理・回答日： |  |  |  | 令和 年 月 日
| 請 負 者 | 上記について |  |  |  |  | □ | 了解 |  | □ | 協議 |  | ☒ | 提出 |  | ☒ | 報告 |  | ☒ | 届出 |  | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 回答予定日を設定します。（令和 年 月 日）
【回答】
|  | 添付図 | [6 empty] | その他添付図書
|  | 【中間】 |  |  | 処理・回答日： |  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 【最終】 |  |  | 処理・回答日： |  |  |  | 令和 年 月 日
氏名 |  |  |  | 発注者 | [7 empty] | 工事監理 | [7 empty] | 受注者
|  |  |  | 工事主任 | [7 empty] | 主任監理者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任（監理) 技術者 |  |  |  | 現場代理人